## 附件3-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 专业咨询类项目
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区管理委员会
项目负责人 |  | 刘晓鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 63345109
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 141 | 141 | 141 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 141 | 141 | 141 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成重点站区法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务等工作。 | [5 empty] | 完成重点站区法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 服务报告 | ≥100份 |  |  | 100份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 服务质量合格 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时限 | 2022年12月底前完成 |  |  | 2022年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 法律咨询服务 | =58万元 |  |  | 57.84万元 |  | 3 | 3 | 各细项资金存在调整，年初预算编报科学性有待进一步加强。
|  |  | 绩效跟踪和绩效评价服务 | =48万元 |  |  | 45.58万元 |  | 3 | 3
|  |  | 财务基础运维服务 | =25万元 |  |  | 24.4万元 |  | 2 | 2
|  |  | 审计服务 | =10万元 |  |  | 13.18万元 |  | 2 | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 达到法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务管理要求 | 完成重点站区管委会各项法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务管理工作。具体数量以实际发生为准。 |  |  | 按计划完成各项法律咨询、财务基础运维、绩效跟踪绩效评价、审计服务管理工作 |  | 15 | 12 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待完善。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 地区社会面秩序安全有序；财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2021年度有所提升。 | 地区社会面秩序安全有序；财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2021年度有所提升。 |  |  | 地区社会面秩序安全有序；财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2021年度有所提升。 |  | 15 | 12 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料有待完善。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 协同部门满意度≥95% | 协同部门满意度≥95% |  |  | 协同部门满意度≥95% |  | 10 | 6 | 暂未开展服务对象满意度调查及满意度数据分析。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B22: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。