## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 综合保障经费-西站东西方体加装直梯项目
主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区管理委员会
项目负责人 |  | 彭静静 |  |  |  |  | 联系电话 | 63259203
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 56 | 56 | 46.3625 | 10 |  |  |  | 82.79% | 8.279
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 56 | 56 | 46.3625 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成西站东西方体加装直梯项目，完成疫情防控工作和重点时期保障工作。 | [5 empty] | 完成西站东西方体加装直梯项目，完成疫情防控工作和重点时期保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 服务天数 | 365天 |  |  | 365天 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 保障日常工作正常运转 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 工程成本 | ≤515.81万元 |  |  | 46.362461万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 提升站区服务质量 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 指标不够量化
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 提升了站区的服务品质 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 指标不够量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 7 | 满意度调查水平有待进一步提高
总分 | [8 empty] | 100 | 91.279
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。