## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目
主管部门 |  | 北京市重点站区综合事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区综合事务中心
项目负责人 |  | 姚畅 |  |  |  |  | 联系电话 | 63345171
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 32.7511 | 32.7511 | 32.7511 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 32.7511 | 32.7511 | 32.7511 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设内容包括：北京站办、西站办、南站办、北站办、清河站办、朝阳站办、丰台站办的接入节点设备间、综合布线、网络安全接入、视频会议系统建设。 接入节点设备间建设：建设内容包括机房装修系统、电气系统、弱电系统等； 综合布线建设：完成会议室和办公室房间，2个光纤信息点布设工作； 网络安全接入建设：上架安装路由器、专业设备(单位自行向市保密局申请)、防火墙、交换机等设备，设备之间通过六类屏蔽网线或单模光纤进行物理互联，配置上添加相应安全路由、安全策略、“三员”账户等信息，保证业务数据的安全传递；上联传输链路接入至市级电子政务内网平台，实现与市级网络对接； 视频会议系统建设：配置一体化双屏智真会议设备、移动信号干扰器、红黑隔离电源等设备及配套连接设备和线缆。配置会场监控系统设备，监控与会人员活动情况。 接入终端配套系统：配套部署密码文件柜、微机干扰器、打印机、光电转换器等设备。 | [5 empty] | 建设内容包括：北京站办、西站办、南站办、北站办、清河站办、朝阳站办、丰台站办的接入节点设备间、综合布线、网络安全接入、视频会议系统建设。 接入节点设备间建设：建设内容包括机房装修系统、电气系统、弱电系统等； 综合布线建设：完成会议室和办公室房间，2个光纤信息点布设工作； 网络安全接入建设：上架安装路由器、专业设备(单位自行向市保密局申请)、防火墙、交换机等设备，设备之间通过六类屏蔽网线或单模光纤进行物理互联，配置上添加相应安全路由、安全策略、“三员”账户等信息，保证业务数据的安全传递；上联传输链路接入至市级电子政务内网平台，实现与市级网络对接； 视频会议系统建设：配置一体化双屏智真会议设备、移动信号干扰器、红黑隔离电源等设备及配套连接设备和线缆。配置会场监控系统设备，监控与会人员活动情况。 接入终端配套系统：配套部署密码文件柜、微机干扰器、打印机、光电转换器等设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 配置设备数量 | ≥10个 |  |  | 10个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成日期 | ≤45291日 |  |  | 45291日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目成本 | ≤32.7511万元 |  |  | 32.7511万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 年故障时间 | ≤5小时 |  |  | 5小时 |  | 15 | 14 | 有待提升
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 保障系统的长期稳定运行 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 指标不够量化
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。