## 附件2-项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  | 北京市重点站区综合事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市重点站区综合事务中心-北京站分中心
项目负责人 |  | 马冉 |  |  |  |  | 联系电话 | 85267205
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 38.076 | 38.076 | 35.5206 | 10 |  |  |  | 93.29% | 9.3289
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 38.076 | 38.076 | 35.5206 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成北京站办新办公楼装修，确保新办公楼正常投入使用 | [5 empty] | 完成北京站办新办公楼装修，确保新办公楼正常投入使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 面积 | 2704平米 |  |  | 2704平米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 工程验收合格率 | 100% |  |  | 1 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完工日期 | ≤45168日 |  |  | 45168日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目成本 | ≤38.075956万元 |  |  | 35.520579万元 |  | 10 | 9 | 资金没有使用完成
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 为北京站办正常履行管理服务职能提供基础保障 | 好 |  |  | 好 |  | 15 | 14 | 有待提升
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 为北京站办长期正常履行管理服务职能提供基础保障 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 有待提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |  | 95% |  | 10 | 9 | 有待提高
总分 | [8 empty] | 100 | 95.3289
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。