北京市财政支出项目

绩效评价报告

主管部门         北京市重点站区管理委员会

项目单位         北京市重点站区管理委员会

项目名称       公共问询及爱心驿站运行服务工作

评价单位         北京市重点站区管理委员会

北京市重点站区管理委员会

二〇二五年五月

三八

图一 获得的荣誉

图二  培训照片

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	12

（三）项目产出情况分析	13

（四）项目效益情况	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验做法	16

（二）存在问题及原因分析	17

六、有关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

北京市重点站区管理委员会

公共问询及爱心驿站运行服务工作项目

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）等文件规定，北京市重点站区管理委员会（以下简称“重点站区管委会”）成立项目绩效评价工作组，对“公共问询及爱心驿站运行服务工作”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

随着旅客出行服务需求的日益增长，北京西站作为首都乃至全国的重要交通枢纽，每年的“春运”“暑运”“两会”服务保障等重点时期长，出站口多，客流量大，加上沿线铁路列车晚点、停运、旅客滞留等应急状况，对爱心驿站重点帮扶、公共问询服务质量提出了更高的要求。

2023年初重点站区管委会统筹北京西站地区优势资源，将6处爱心驿站和5处公共问询服务台进行整合，按照从底层到地面顺序排序统一更名成11处“旅客服务中心”。后经过整合调整，形成了目前北京西站地区9处旅客服务中心服务台+24小时热线值守岗+站内的服务模式。

为全面为过往旅客提供温馨公共问询，为特殊旅客提供重点帮扶、热线预约接送站等公共便民服务，2024年重点站区管委会申请预算资金156.91万元，用于该项目的实施。

- 2.项目主要内容及实施情况

- （1）2024年1月1日至2024年5月31日

- 2022年12月2日重点站区管委员在北京市政府采购网上发布了“西站地区综合运行管理服务项目”招标公告，预算金额为3,959.16万元。2022年12月27日发布了中标结果公告，中标成交金额是3,954.59万元。 2022年12月28日重点站区管委会与中标单位（服务单位）签订了《西站地区综合运行管理服务合同书》，合同约定服务单位为北京西站地区面积0.9平方公里（其中：地上面积0.77平方公里、地下面积 0.13 平方公里）提供设备设施运行维护、停车场运行管理、公共服务平台、出租车调度站运行管理等十项服务，合同总金额为4,792.51万元（其中：综合运行管理服务费（不含停车场运营与服务）3,954.59万元，停车场运营与服务费837.92万元（此费用在北京市重点站区综合事务中列支）），服务期间为2023年1月1日至2024年5月31日。

- 该项目服务内容为《西站地区综合运行管理服务合同书》约定服务内容的一部分。“西站地区综合运行管理服务项目”已通过2024年1-5月份考核。

- （2）2024年6月1日至 2024 年12月31日

- 2024年4月27日第三方咨询公司就该项目出具了预算评审报告，审定金额为482.54万元。2024年4月29日在北京市政府采购网发布了招标公告，预算金额为482.54万元。2024年5月23日发布了中标公告，中标成交金额为465.77万元。2024年5月30日重点站区管委会与中标单位（服务单位）签订了《西站问询服务和爱心驿站合同》，合同总金额为465.77万元，服务期限是2024年6月1日起至2025年5月31日，合同约定服务单位负责西站地区11处问询服务和爱心驿站旅游的日常运行和服务工作，主要包含提供服务指引、电话问询、接送预约、失物招领、特殊帮扶爱心轮椅、医疗药包、AED 等便民服务；对服务设施进行设置、修缮和装饰等；建设问询数据库，对数据进行整理、分析、维护更新等；制作公益宣传灯箱，对服务热线进行推广，制作宣传卡片、折页等向旅客发放等。

- 该项目已通过2024年6-12月份考核。

3.资金投入和使用情况

2024年度，该项目预算批复资金156.91万元，资金来源全部为市级财政拨款。截至2024年12月31日，该项目实际到位资金155.26万元（合同服务期2024年6-9月款项），实际支出金额为155.26万元，资金执行率100%，无结余资金。具体资金使用情况见表1。

表1  项目资金使用情况明细表

单位：万元

| 项目支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| --- | --- | --- |
| 2024年合同款（6-9月） | 156.91 | 155.26 |
| 合计 | 156.91 | 155.26 |

## （二）绩效目标

1.总体绩效目标

在西站地区开展咨询服务,为旅客出行提供满意的服务,热情主动与前来问询的旅客打招呼,在服务过程中使用文明用语,为旅客提供手写便签,对进、出站确实有困难的旅客咨询员应主动帮扶。有甄别性地主动对“老弱病残孕幼”等需要帮助的旅客进行扶助。向旅客介绍爱心驿站的功能，宣传西站地区公益服务，树立西站地区良好的形象。

2.绩效指标

重点站区管委会在总体绩效目标的基础上，结合项目实际设定了产出指标、效益指标、满意度指标。具体绩效指标见表2。

表2 公共问询及爱心驿站运行服务工作项目绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅客服务中心主岗位 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅客服务中心分岗位 | = | 8 | 个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 24小时热线服务点位 | = | 1 | 个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 旅客服务中心岗亭工程验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 旅客服务中心桌椅套装定制验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 24小时服务热线响应率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 招标时间 | = | 与管委统一 | —— |
| 产出指标 | 时效指标 | 进场施工 | ≤ | 中标后三天内 | —— |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成基础建设 | ≤ | 进场2个月内完成 | —— |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 180.244798 | 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性质 | 定性 | 公益服务 | —— |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增进旅客的便利感和安全感，促进了社会和谐稳定。 | 定性 | 满足使用需求 | —— |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 聚焦公众出行需求，提供良好的公共服务场所，满足过往群众的需求。 | 定性 | 得到提升 | —— |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升项目能够增强站区公共服务能力，塑造站区公共服务特色。 | 定性 | 起到持续性影响 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客满意度 | ≥ | 90 | % |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核重点站区管委会使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否有助于实现该项目的工作目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对项目的立项决策、过程管理、产出情况和绩效情况进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议。不断提升项目预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，从而进一步有效提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为重点站区管委会2024年度实施的“公共问询及爱心驿站运行服务工作”项目，评价金额155.26万元。属于实施结果评价，侧重对项目产出和效益进行评价，评价时间范围为2024年1月1日—2024年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合该项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

2.评价指标体系

本次绩效评价主要以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）项目支出绩效评价指标体系框架为依据，结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价的指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

3.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。

2.评价实施阶段

（1）首次入户，做好培训工作。

（2）遴选专家，组建专家工作组。

（3）收集整理资料，进行初步审核。

（4）资料分析，信息汇总。

①项目绩效报告复核。

②编制专家评价资料手册，提交专家工作组成员名单。（5）召开专家评价会。2025年5月15日绩效评价工作组组织召开了专家评价会，评价会上，专家组认真听取重点站区管委会对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行充分沟通与交流，结合重点站区管委会的解答及实际情况，专家组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正地评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价总结阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组汇总专家意见，形成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与重点站区管委会进行沟通。

（3）形成正式绩效评价报告。绩效评价工作组在与重点站区管委会反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。绩效评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给重点站区管委会。

# 三、综合评价情况及评价结论

在专家评价意见的基础上，该项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值10分，评价得分8.22分，得分率为82.20%。该项目立项程序规范，但立项依据资料仍有待完善空间。项目绩效目标设置比较合理，但科学性方面略显不足。预算编制比较科学，预算资金分配比较合理，但仍存在预算资料填写不规范的情况。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分17.68分，得分率为88.40%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为100%，项目资金使用规范。财务管理制度比较健全，但实施方案不够细化、过程管理略有不足。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分37.24分，得分率为93.10%。该项目持续深化公共服务和便民服务，为旅客提供了免费服务和扶助，实现了预期产出目标，但成本控制方面仍有进步空间。

项目绩效方面。该指标分值30分，评价得分27.20分，得分率为90.67%。该项目为旅客和市民提供了良好的服务，充分展现了首都窗口地区的良好形象，经济效益、生态效益显著，但一键式求助功能使用频率偏低影响了社会效益的评价，问询数据库建设的不足影响了可持续性影响的评价。满意度调查工作在样本选取、评价维度设计等方面存在局限性，科学性有提升空间。

综上所述，该项目绩效评价得分为90.34分，综合绩效级别为“优”。各指标详细得分情况详见附件1。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

该指标分值4分，得分3.40分，该项目立项依据比较充分，项目决策程序规范，但相关支撑资料仍有完善空间。具体分析如下：

项目立项依据比较充分，其设立与重点站区管委会核心职能高度契合。根据部门职责，重点站区管委会法定职责包含负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理、精神文明建设等工作,拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。该项目的开展与其职能定位相符。但该项目未提供可行性研究报告、专家论证意见及事前绩效评估报告等资料，且缺少与项目相关的专项规划。

在立项流程方面，重点站区管委会基于该项目的实际需要，编制了预算表并开展了预算评审工作。重点站区管委会针对该项目下达了预算指标。立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

该指标分值3分，得分2.28分，该项目设定的绩效目标比较合理，但存在指标设置不够科学的情况。具体分析如下：

一是数量指标设置为“旅客服务中心主岗位1个”“旅客服务中心分岗位8个”“24小时热线服务点位1个”，未能体现服务量。二是质量指标设置为“24小时服务热线响应率=100%”，未明确响应时限、服务解决率，指标设置不清晰。三是成本指标设置为“项目预算控制数≤180.24万元”，未能够区分人员成本、材料费等具体支出类别分项设置，或按单位成本进行系统性设定。

3.资金投入情况分析

该指标分值3分，得分2.54分，该项目预算编制比较科学，资金分配比较合理，但仍存在预算资料填写不规范的情况。具体分析如下：

一是《预算一体化平台预算申报表》中测算明细表测算依据及说明列标注“需要51人”，但《预算申请表》和《预算评审报告》中人工人数均是55人，测算明细表中人员数量填写不准确。二是《预算一体化平台预算申报表》中政府购买服务预算表金额处为空，政府购买服务预算表填写不完整。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况分析

该指标分值10分，得分9.88分，该项目资金到位及时，预算执行率高，项目资金使用规范。具体分析如下：

项目资金到位率为98.95%，资金到位及时。截至2024年12月31日，该项目实际支出155.26万元，预算执行率100%。

资金使用规范。重点站区管委会项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，项目资金使用方向符合项目预算批复和合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施情况分析

该指标分值10分，得分7.80分，财务管理制度健全，制度执行基本有效，但实施方案细化程度与过程管理水平有待提升。具体分析如下：

重点站区管委会结合财政等部门政策要求，建立了《北京市重点站区管理委员会财政支出事前绩效评估管理实施细则》《北京市重点站区管理委员会项目评审管理办法》《北京市重点站区管理委员会采购管理办法》《北京市重点站区管委会货币资金管理办法》《北京市重点站区管理委员会支出管理办法》等制度，财务管理制度比较健全。

在项目实施过程中，该项目严格按照制度执行，保障了项目资金使用与管理的规范性，但仍有提升空间。一是实施方案不够完善，主要是缺少对55人专业队伍的培训计划，未能明确培训内容、日程安排等。二是提供的月度考核内容与采购需求的对应性不足，如采购需求包含进行问询数据库建设及数据整理、分析、维护更新等，但月度评价表中数据库方面的考核内容，过程管理有待进一步强化。

## （三）项目产出情况分析

1.产出数量情况分析

该指标分值12分，得分11.20分。截至2024年12月31日，依据重点站区管委会提供的绩效报告、证明材料等，该项目完成了数量指标。具体分析如下：

数量指标分别设置为“旅客服务中心主岗位1个”“旅客服务中心分岗位8个”“24小时热线服务点位1个”，实际设置主岗位1个、分岗位8个、24小时热线服务点位1个。

综上，评价认为该项目完成了产出数量指标。

2.产出质量情况分析

该指标分值12分，得分10.90分，依据重点站区管委会提供的绩效报告、证明材料等，截至2024年12月31日该项目完成了质量指标。具体分析如下：

质量指标“24小时服务热线响应率=100%”，实际响应率为100%。该项目严格执行24小时服务热线制度，实际响应率持续保持100%，达到质量指标要求。通过建立完善的应急响应机制、配备专业值班团队等措施，确保所有来电均在规定时限内得到及时响应和处理，完成了产出质量指标要求。

3.产出时效情况分析

该指标分值12分，得分11.60分，依据重点站区管委会提供的绩效报告、证明材料等，截至2024年12月31日，该项目完成了时效指标。具体分析如下：

一是时效指标“招标时间与管委统一”，实际合同签订时间为2024年5月30日；二是时效指标“在中标后三天内进场施工”，中标公告发布时间2024年5月23日，中标单位延续中标入场，2024年5月均在现场；三是“在进场2个月内完成基础建设”，实际完成时间为2024年7月底前。

综上，评价认为该项目完成了产出时效指标。

4.产出成本情况分析

该指标分值4分，得分3.54分，重点站区管委会通过预算评审、招投标方式控制项目成本，但在项目全周期执行过程中，成本控制略显不足，如预算评审报告显示材料物资审定金额为2.34万元，实施方案中岗亭运行配备物资金额为7.39万元，中标单位投标报价中材料物资金额共计3.19万元，三者存在不一致，未见材料费用调整的相关说明资料。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益

该指标分值24分，得分22.10分。2024年，该项目为旅客提供指路咨询逾578.20万人次，接听咨询热线7922次，启动一键求助系统1705次，积极协助老弱病残孕等重点帮扶旅客共计27157余人次，提供预约接送进站服务1428人次。同年，旅客服务中心被首都文明委命名授牌为“首都学雷锋志愿服务站”，2025年运营团队荣获“北京市三八红旗集体”称号，上述荣誉提升了北京西站地区在全国旅客及广大市民当中的良好形象。具体分析如下：

一是该项目通过提供高效的问询引导、便民设施（如AED、轮椅）及一键求助等服务，增强了旅客满意度，间接促进站区客流量增长，带动周边商业消费，产生间接经济效益。

二是该项目2024年收到旅客感谢留言2458条、感谢信4封、锦旗11面，得到了北京电视台等多家媒体的多次报道，促进了社会和谐稳定，具有良好的社会效益。但在一键式求助功能方面仍有进步空间，主要是一键式求助功能全年服务量仅1705次（日均不足5次），使用频率显著偏低。

三是通过该项目的实施，有利于营造良好的出行环境，提升了旅客出行体验，促进站区环境友好型发展。

四是该项目增强弱势群体出行便利性，有利于推动“出行友好型”社区的共建，对区域可持续发展产生影响深远。

2.服务对象满意度

该指标分值6分，得分5.10分。重点站区管委会开展了项目满意度调查工作，但满意度调查科学性不足：一是调查内容设计过于简单，仅涵盖指路问询、进站服务、出站服务和预约接送站四项基础服务，未能全面反映旅客的真实体验需求；二是虽然采用了多种调查方式（问卷200份、留言2458条、热线51条），但样本总量相对于日均客流量明显偏低；三是缺少对一般满意和不满意等评价的深入分析，未进一步了解旅客的具体诉求，也未持续追踪后续整改情况。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验做法

1.不断优化便民服务

根据旅客实际需求，增设“爱心暖瓶”、免费充电宝、“七站两场”及知名景区换乘路线便民卡等，多方面满足旅客的需求。

- 2.加强“路地”合作

- 通过与12306同台办公建立爱心扶助“爱心通道”，实现“手对手，点到点”服务，形成西站站内和出站系统全流程服务格局，为西站地区建设文明窗口贡献力量。

- 3.不间断强化服务技能、服务态度、服务标准

- 积极开展人员疏导演练和技能培训，集中组织业务知识答题活动，多形式提升服务人员业务熟练度，达到问询回复标准化、规范化和统一化。

- （二）存在问题及原因分析

- 1.绩效目标设置不科学，预算资料填写不规范​

- 项目绩效目标虽整体合理，但部分指标设置过于笼统，缺乏可量化、可验证的标准。一是数量指标仅设定“主岗位1个、分岗位8个”，未与服务量（如日均咨询量、帮扶人次）挂钩，二是质量指标“24小时热线响应率=100%”未明确响应时限或解决率，影响绩效评价效果。三是成本指标未分项细化，如人力成本、材料费，弱化了预算的约束力。

- 预算资料填写的规范性不足：一是预算申报测算依据中列明人数为51人，实际预算申报及预算评审资料中人数为55人，人数不统一。二是政府购买服务预算表金额未填写，关键申报内容缺失。

- 2.过程管理存在不足，成本控制有待加强，满意度调查不够科学​

过程管理存在不足：一是采购合同明确要求“问询数据库建设”，但月度考核未包含相关内容；二是实施方案不够细化，提供了部分培训照片，但缺乏具体培训内容、课程安排及考核标准，培训效果难以验证。

预算评审、实施方案、中标报价三者材料费金额差异较大且无合理说明，既未遵循评审结果，也未建立超支审批机制，成本控制存在不足。

- 满意度调查内容全面性不足、样本偏低，难以全面反映客户的诉求，且未见后续追踪、整改资料，影响服务水平的提升。

# 六、有关建议

（一）科学设置绩效目标，规范预算资料填写

- 一是将“响应率”拆解为“高峰时段30秒内响应率≥95%”，新增“旅客问题解决率”“服务覆盖人次”等动态指标。二是将成本按人力成本、材料费进行分项管控，执行中避免出现跨项调剂的情况。三是要求服务方定期提交数据库更新记录，将数据质量纳入月度考核‌。

- 规范预算资料填写，确保《测算明细表》《预算申请表》《预算评审报告》数据一致，避免出现人力成本虚增或不足的情况。同时强化预算一体化平台填报要求，确保申报内容完整、数据衔接无误，提升预算资料填写的规范性。

（二）强化过程管理，提升满意度调查的科学性​

- 一是在月度考核表中增设“问询数据库建设”专项考核指标，明确数据录入量、更新频率（每周/月）和质量标准。

- 二是在实施方案中明确培训内容、培训安排、考核标准，确保服务人员能力与岗位需求匹配。同时扩大样本量至1000份以上，增设“服务短板”开放题，对负面评价溯源整改，全面提高满意度调查的科学性，推动服务水平螺旋式提升。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅为重点站区管委会部门绩效评价工作提供参考依据，不作其他用途。

附件：1.指标体系及打分情况表

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 1.60 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1.80 |
|  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 | 1.5 | 绩效目标合理性 | 1.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； | 1.24 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| 决策 | 绩效目标 | 1.5 | 绩效指标明确性 | 1.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 1.04 |
|  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 1.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； | 1.24 |
|  |  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； | 1.30 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1.98 |
|  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关科研课题管理办法的规定； | 4.90 |
|  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或任务书规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的专项管理制度； | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  | 组织实施 | 5 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 3.80 |
|  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  |  | ③任务书、验收报告、成果证明等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出 | 产出数量 | 12 | 数量达标情况 | 4 | 旅客服务中心主岗位 | ≥1个 | 3.80 |
|  |  |  |  | 4 | 旅客服务中心分岗位 | ≥8个 | 4.00 |
|  |  |  |  | 4 | 24小时热线服务点位 | ≥1个 | 3.40 |
|  | 产出质量 | 12 | 质量达标情况 | 4 | 旅客服务中心岗亭工程验收合格率 | ≥100% | 3.50 |
|  |  |  | 质量达标情况 | 4 | 旅客服务中心桌椅套装定制验收合格率 | ≥100% | 3.70 |
|  |  |  | 质量达标情况 | 4 | 24小时服务热线响应率 | ≥100% | 3.70 |
|  | 产出时效 | 12 | 完成及时性 | 4 | 招标时间 | 2024年5月底以前完成招标手续 | 4.00 |
|  |  |  | 完成及时性 | 4 | 进场施工 | 中标公告发布时间为2024年5月23日，2024年5月底前进场 | 4.00 |
|  |  |  | 完成及时性 | 4 | 完成基础建设 | 2024年7月底以前完成基础建设并验收 | 3.60 |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 得分 |
| 产出 | 产出成本 | 4 | 成本节约情况 | 4 | 完成项目的实际节约情况，用以反映和考核项目的成本节约程度 | 1.是否规范执行采购程序； 2.项目执行中是否采取有效成本控制措施。 | 3.54 |
| 效益 | 项目效益 | 24 | 经济效益指标 | 6 | 公益性质 | 该项目有助于提升服务效能，间接促进客流消费与商业收入 | 5.40 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 6 | 增进旅客的便利感和安全感，促进了社会和谐稳定。 | 该项目有助于保障特殊群体需求、优化应急服务、增强城市形象、推动公益合作。 | 5.30 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 6 | 聚焦公众出行需求，提供良好的公共服务场所，满足过往群众的需求。 | 该项目有助于便民服务提质增效，人文关怀温暖出行，低碳运营助力环保，公益协同促进和谐。 | 5.90 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 6 | 提升项目能够增强站区公共服务能力，塑造站区公共服务特色。 | 该项目有助于优化服务标准，强化智能应用，深化公益合作，提升资源效能，保障长效运营。 | 5.50 |
|  |  | 6 | 服务对象满意度指标 | 6 | 90%以上 | 旅客咨询高效响应，特殊群体精准帮扶，应急服务及时到位，整体体验好评率达到90%以上。 | 5.10 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  | 90.34 |