北京市重点站区管理委员会2026年公共安全风险管理项目

需求公示附件

附件一 报名材料：

（注：以下附件1至附件3为实质性条款，没有对此作出完全响应的供应商将被拒绝）

| 报名信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话（手机号） | 地址 | 邮箱 |
| 注：请报名供应商填写以上信息。 |  |  |  |  |

附件1 有效的营业执照或法人证书等证明文件，以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明

附件2 法定代表人/负责人身份证明

附件3 法定代表人/负责人授权书

报名材料格式：

附件 1  有效的营业执照或法人证书等证明文件（复印件，须加盖供应商公章），以自然人身份参与的提交自然人的有效身份证明（复印件）

附件 2  法定代表人/负责人身份证明（格式，原件）

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：   年    月     日

姓名：         性别：           年龄：              职务：

系     （供应商名称）   的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

供应商名称（盖章）：_________________________________

日期：__________________

附件 3  法定代表人/负责人授权书（格式，原件）

（非法定代表人/负责人签署报名材料的，应提交法定代表人/负责人授权书及其附件；若报名材料由法定代表人/负责人本人签署，则可不用提交。）

法定代表人/负责人授权书

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   的   （公司名称）   的在下面签字或盖章的   （法定代表人/负责人姓名）   代表本公司授权   （公司名称）   的在下面签字或盖章的    （被授权人的姓名）    为本公司的合法代理人，就北京市重点站区管理委员会2026年公共安全风险管理项目的比选，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或盖章：_______________________________

被授权人签字或盖章：_______________________________

公司盖章：_______________________________

附：

被授权人姓名：_______________

职　　　　务：_______________

电　　　　话：_______________

被授权人的身份证明：有效的身份证正反面复印件，或有效的护照复印件。

附件二   采购需求

一、资格要求

1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

1.3.参与本项目比选活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

1.4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，以及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的比选。

1.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。本项目采购标的属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的其他未列明行业。

1.7.本项目不接受联合体参与。

二、采购需求

为深入贯彻落实《国务院安委办关于实施遏制重特大事故指南构建双重预防机制的意见》《北京市人民政府关于推进安全预防控制体系建设的意见》《北京市公共安全风险管理办法》《北京市公共安全风险管理总体实施指南》等文件精神，按照全市安全风险管理相关要求和工作部署，全面推进重点站区风险分级管控和隐患排查双重预防体系建设，从源头上预防和减少重点站区各类突发事件发生，2021年以来，应急处每年对各站区全面开展风险管理工作。2026年公共安全风险管理项目包含企业安全风险管理和公共安全风险管理两个部分，属于延续性项目，项目内容与往年基本一致。

（一）企业安全风险管理

按照《北京市城市安全风险评估工作方案》要求，近年来，应急处持续组织相关领域专家和各站办开展企业安全风险评估工作，指导辖区企业在开展风险自查的基础上，对照最新国家、行业和地方标准，查找现有风险辨识漏洞，制定分级管控措施，特别针对重大风险源，完善技术制度和管理措施，督促企业落实风险管理责任。同时，围绕企业安全风险评估的方法和流程，对站区相关工作人员和生产经营单位开展培训，对站区新增企业提供现场一对一指导。2025年，共组织现场评估走访站区企业639家次，出动专家1249人次，累计辨识风险源6635项，其中重大风险为零，较大风险通过现场一对一指导和落实整改管控措施，使风险源降低40%。完成站区范围内企事业单位“风险＋信用”评级，形成四级管理对象库，进一步提升了日常管理现场检查靶向性。针对站区企业特点，编制针对性、可操作性风险源辨识清单和安全风险管控指导措施，对存在较大风险的单位进行专项指导帮扶，落实管控措施，确保风险得到有效控制和化解，相关成果资料正在开展最终验收评审。2026年将继续深化和拓展企业安全风险评估工作，进一步筑牢风险防范基础。

（二）公共安全风险管理

按照《北京市公共安全风险管理办法》要求，近年来，应急处从自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全四方面着手，每年开展重点站区公共安全风险排查，风险辨识、评估与管控工作，2025年聚焦重点站区基层能力提升，组织第三方专家经常性开展检查指导和现场培训，针对重点设施和关键区域的一线人员定岗、定职、定责，细化完善风险分级分类管控措施。2026年计划结合各站区实际情况，制定情景构建实施方案，分析典型事故场景，构建符合各站区特色的重大突发事件情景，分析各站办在面对重大突发事件情景时应对全过程的任务结构，开展应急能力评估，提出相关应急准备建议。整合相关调研资料和情景分析结论，最终形成重点站区突发事件情景构建研究成果，并根据专家评审意见调整完善。

具体工作内容：

| 服务名称 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 一、企业安全风险管理 |  |
| 资料收集 （21个工作日） | 主要负责开展资料收集，需要各专业的相关专业技术人员，收集公交枢纽、停车场、加油加气站、线路维修工区、职工宿舍、公寓、变配电站、市政维保作业、酒店、餐饮企业、健身养生场所、写字楼物业楼宇以及商业零售服务单位等不同类型的企业，收集各自专业领域国内外的事故案例、强制性法规和国标，相关行业领域安全技术标准。 |
| 现场调研 （20个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个站区辖区重点企业的经营场所，设施、作业活动，周边环境等涉及的安全隐患管理现状开展调研。 |
| 安全培训 | 开展对8个站区安全监管人员及辖区的企业安全管理负责人进行安全风险评估工作相关知识的培训（计划8学时），其次是对8个站区按企业类型分批分场次进行安全风险评估工作流程，工作内容以及工作要求进行培训（计划16学时） |
| 2026年第一季度风险动态更新技术指导（10个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个重点站区辖区企业进行风险动态管理指导，按照至少每天指导站区约3家企业，8个站区涉及重点动态更新的企业有30家，需要10天，指导企业进行安全风险管控工作。并将现场安全风险管控情况抄报给重点站区管委会相关站办。 |
| 编写2026年第一季度风险数据分析及风险管控形势分析报告。（5个工作日） | 通过对第一季度重点站区企业安全风险管控情况了解，5个专家从不同专业方向收集8个站区的安全风险动态更新的相关数据（至少2天），各个专家分别从各自的专业领域分析管理存在的问题，为下一步安全风险提供预警提示和管控重点，并汇编形成第一季度安全生产形势分析报告，该报告须在2026年3月底完成并提交给采购人。 |
| 2026年第二季度风险动态更新技术指导（10个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个重点站区辖区企业进行风险动态管理指导，按照至少每天指导站区约3家企业，8个站区涉及重点动态更新的企业有30家，需要10天，指导企业进行安全风险管控工作。并将现场安全风险管控情况抄报给重点站区管委会相关站办。 |
| 编写2026年第二季度风险数据分析及风险管控形势分析报告。（5个工作日） | 通过对第二季度重点站区企业安全风险管控情况了解，5个专家从不同专业方向收集北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站、通州站的安全风险动态更新的相关数据（至少2天），各个专家分别从各自的专业领域分析管理存在的问题，为下一步安全风险提供预警提示和管控重点，并汇编形成第二季度安全生产形势分析报告，该报告须在2026年6月底完成并提交给采购人。 |
| 2026年第三季度风险动态更新技术指导（10个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个重点站区辖区企业进行风险动态管理指导，按照至少每天指导站区约3家企业，8个站区涉及重点动态更新的企业有30家，需要10天，指导企业进行安全风险管控工作。并将现场安全风险管控情况抄报给重点站区管委会相关站办。 |
| 编写2026年第三季度风险数据分析及风险管控形势分析报告。（5个工作日） | 通过对第三季度重点站区企业安全风险管控情况了解，5个专家从不同专业方向收集北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站、通州站的安全风险动态更新的相关数据（至少2天），各个专家分别从各自的专业领域分析管理存在的问题，为下一步安全风险提供预警提示和管控重点，并汇编形成第三季度安全生产形势分析报告，该报告须在2026年9月底完成并提交给采购人。 |
| 2026年第四季度风险动态更新技术指导（10个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个重点站区辖区企业进行风险动态管理指导，按照至少每天指导站区约3家企业，8个站区涉及重点动态更新的企业有30家，需要10天，指导企业进行安全风险管控工作。并将现场安全风险管控情况抄报给重点站区管委会相关站办。 |
| 编写2026年第四季度风险数据分析及风险管控形势分析报告。（5个工作日） | 通过对第四季度重点站区企业安全风险管控情况了解，5个专家从不同专业方向收集北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站、通州站的安全风险动态更新的相关数据（至少2天），各个专家分别从各自的专业领域分析管理存在的问题，为下一步安全风险提供预警提示和管控重点，并汇编形成第四季度安全生产形势分析报告，该报告须在2026年12月底完成并提交给采购人。 |
| 编制2026年度安全风险评估报告（35个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对8个重点站区辖区企业（180余家）开展安全隐患排查的工作目标，方法，过程以及形成的工作成果记录进行汇总，并对汇总结果进行数据汇总分析，分析8个站区安全隐患排查治理工作中的不足和问题，提出对重点站区安全风险管控的工作建议，并形成重点站区安全风险评估工作的成果报告。 |
| 成果报告审核及修改（10个工作日） | 至少需要配置涉及用电安全、消防安全、安全工程这3个及以上的专业的高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置机电工程、化学工程、交通工程等领域的2个及以上的专业技术人员，对最终的评估报告内容逐一进行审定，并根据审核存在的问题提出修改意见，编写人根据审核专家的意见进行报告修改。 |
| 专家验收 审核 | 组织7名相关技术专家（高级）对项目最后成果进行验收评审。 |
| 二、重大突发事件情景构建 |  |
| 收集梳理相关文献及资料（20个工作日） | 至少配置涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，到管委会各站办开展调研，收集现有公共安全评估数据和相关文献资料，结合实际情况制定情景构建实施方案，设计情景构建分析框架，开展专题研究分析。 |
| 开展情景要素分析（40个工作日） | 至少配置涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，根据实际调研情况，分析典型事故场景，筛选事故情景，构建符合各站区特色的重大突发事件情景，并分析选定情景要素，细化所选定情景构建过程中的要点，形成重大突发事件情景构建设计报告。 |
| 现场采集测绘客流疏散的指标和计算数据（35个工作日） | 至少需要配置涉及公共安全、交通安全、社会安全领域专业的3名及以上高级工程师，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，开展站内外客流疏散关键区域的实地勘验，现场采集测绘客流疏散的指标和计算数据，逐一分析出入口、换乘通道、楼扶梯、连廊、调度站等区域和部位，完善基础数据台账。 |
| 开展能力需求与能力现状分析（40个工作日） | 至少组织涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，依据任务清单，逐项分解务列表中的任务，得出能力要素。在此基础上，结合对各站办的实地走访与调研，对各单位综合防控能力进行系统性的评估。 |
| 开展应急能力评估（40个工作日） | 至少组织涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，在资料调研、预案分析的基础上，针对应急任务，将支撑应急任务的能力要素与现有要素进行比较分析，开展应急能力评估，找出各单位在应对重大突发事件时存在的应急处置能力的缺失情况。 |
| 提出改进建议（30工作日） | 至少组织涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，结合站区实际特点，针对能力差距，提出相关应急准备建议，为今后的改进方向提供可借鉴的方案。 |
| 形成研究成果（30个工作日） | 至少组织涉及应急管理、公共安全领域专业的3名及以上高级职称专家，另外根据项目行业领域还至少需要配置社会安全、消防安全等领域的2个及以上的专业技术人员，整合相关调研资料和情景分析结论，最终形成北京市重点站区重大突发事件情景构建研究成果，并根据评审意见调整完善。 |
| 专家评审 | 组织7名相关技术专家（高级）对项目最后成果进行验收评审。 |

## 三、服务地点：北京市，采购人指定地点。

## 四、服务期限：供应商须在2026年12月完成全部合同内容、提交全部合同成果并验收合格。

## 五、服务团队要求

供应商须安排足够专业人员服务于本项目，团队成员不少于8人。供应商负责组织机电安全、消防安全、交通工程、化学工程、社会安全等专业专家开展工作。

服务团队人员要求：

（1）应为本项目配备8人及以上的专业人员，进行项目调研及调研管理、数据整理、报告撰写等相关工作，保证项目保质保量完成。

（2）服务团队在相关行业具有一定的研究、咨询、管理或顾问经验，近年承担有关研究、咨询、管理或顾问服务的业绩丰富。

（3）服务团队至少应具有3名高级职称（与本项目相关专业）、4名中级职称（与本项目相关专业）专职人员。